## Tabelle1
Tasks | Start Date | Duration | End Date
Begin work on scenarios | 2019-10-31 | 14 | 2019-11-14
Create concept poster | 2019-10-31 | 21 | 2019-11-21
Research poster styles/themes | 2019-10-31 | 14 | 2019-11-14
Create first draft of poster | 2019-10-31 | 81 | 2020-01-20
Conceptual designs(First Person) | 2019-10-31 | 7 | 2019-11-07
Conceptual designs(Third person) | 2019-10-31 | 7 | 2019-11-07
Establish base of functionality | 2019-10-31 | 1 | 2019-11-01
Design a basic decision tree | 2019-10-31 | 7 | 2019-11-07